## Slide 1: ПРОЕКТ Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в логопедической работе с детьми овз
Учитель-логопед
Левшенкова Г.Н.
2019г.

## Slide 2
Составитель проекта: учитель-логопед МАДОУ детский сад
комбинированного вида №43 Г.Н.Левшенкова.
Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь-май).
Тип проекта: коррекционно-развивающий.
Участники проекта: учитель-логопед, дети логопедической группы, педагоги, родители.
Возраст детей: 5-6 лет.
Образовательная область: речевое развитие.

## Slide 3: Содержание проекта:
Актуальность;
Цель и задачи;
План реализации;
Механизмы реализации;
Кадровое обеспечение;
Схема управления проектом, порядок осуществления контроля за выполнением;
Ожидаемый результат;
Прогноз дальнейшего развития.

## Slide 4: актуальность темы:
В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда является частью образовательной среды, представленной специально организованным пространством, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.
Комплект методических пособий с игровым набором «Дары Фребеля» полностью соответствует с ФГОС ДО. Комплект легко применим, эстетичен, сделан из экологически чистого продукта - дерево, что безопасен для реализации и применении ребенком, создаёт условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей.

## Slide 5: Цель проекта:
Развитие социальных и коммуникативных умений, познавательно-исследовательской деятельности и логических способностей, развитие мелкой моторики, формирование элементарных математических умений и навыков.
Задачи проекта:
Для детей:
Развивать у детей звуковую структуру речи;
Обогащать, закреплять и активизировать словарь;
Формировать грамматический строй речи, её связности при построении развёрнутого высказывания;
Развивать связную речь, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
Воспитывать интерес к художественному слову;
Развивать познавательно-исследовательскую деятельность и логические способности, мелкую моторику.
Для педагогов:
Разработать систему коррекционной работы взаимосвязи логопеда и педагогов ДОУ;
Подготовить информационно – консультативный блок для педагогов;
Развивать коммуникативные способности детей, эмоциональный контакт педагогов, родителей с детьми через совместную деятельность.
Для родителей:
Повысить интерес родителей к коррекционно-воспитательной работе;
Повысить компетентность родителей в вопросах подготовки детей к дальнейшему обучению в школе;
Привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе;
Подготовить консультативно-просветительский блок для родителей.

## Slide 6: План реализации:
План выполнения работы разбит на три этапа:
Подготовительный;
Основной;
Итоговый.
Каждый этап имеет свои задачи. Их реализация осуществляется при взаимодействии всех участников проекта.

## Slide 7: Механизмы реализации проекта I этап – подготовительный (сентябрь)
Подбор и изучение методической литературы по теме проекта.
Создание предметно-развивающей среды в кабинете, в групповой комнате.
Консультация для педагогов ДОУ « Актуальность использования игрового набора «Дары Фрёбеля» в разных образовательных областях».
Родительское собрание «Коррекционно-развивающая работа с игровым набором «Дары Фрёбеля»».
Участие в муниципальном семинаре «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в педагогическом процессе ДОУ».

## Slide 8: II этап – основной (октябрь-май)
Для детей:
Обогащение активного словаря;
Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
Развитие речевого творчества;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
Развитие звуко-буквенного анализа, закрепление образа букв;
Развитие познавательно-исследовательского интереса.
Для педагогов:
Разработка системы коррекционной работы взаимосвязи логопеда и педагогов ДОУ;
Работа по единому плану, индивидуально и малой подгруппой;
Размещение информации в консультативно-просветительском блоке для педагогов;
Развитие коммуникативных способностей детей, эмоционального контакта педагогов, родителей с детьми через совместную деятельность, беседы, мастер-классы, открытые занятия.
Для родителей:
Повышение интереса родителей к коррекционно-развивающей работе через консультации, мастер-классы, открытые занятия;
Повышение компетентности родителей в вопросах подготовки детей к дальнейшему обучению в школе путём привлечения к активному участию в коррекционном процессе, в совместных играх, развлечениях;
Размещение информации в консультативно-просветительском блоке для родителей.

## Slide 9: III этап – заключительный (май)
Проведение диагностики;
Проведение родительского собрания;
Подведение итогов проведённой работы;
Оформление фото-отчёта по проекту;
Размещение материала проекта на сайтах.

## Slide 10: Кадровое обеспечение
Учитель-логопед
Воспитатели
Родители
Дети
Игровой набор «Дары Фрёбеля», состоящий из 14 модулей:
Модуль 1 «Шерстяные мячики»
Модуль 2 «Основные тела»
Модуль 3 «Куб из кубиков»
Модуль 4 «Куб из брусков»
Модуль 5 «Кубики и призмы»
Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»
Модуль 7 «Цветные фигуры»
Модуль 8 «Палочки»
Модуль 9 «Кольца и полукольца»
Модуль 10 «Фишки»
Модуль 11 (J1) «Цветные тела»
Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка»
Модуль 13 (5B) «Башенки»
Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры»
Комплект методических пособий по работе с игровым набором;
Литература.
методическое обеспечение

## Slide 11: Ожидаемый результат по проекту:
Для детей:
Сформированность у детей звуковой структуры речи;
Расширение, обогащение, закрепление и активизация словаря;
Сформированность грамматического строя речи, её связности при построении развёрнутого высказывания;
Интерес к художественному слову;
Активность и инициатива в познавательно-исследовательской деятельности и в решении логических задач, мелкой моторики;
Формирование элементарных математических умений и навыков.
Для педагогов:
Коррекционная работ в тесной взаимосвязи логопеда и педагогов ДОУ;
Совершенствование педагогического мастерства педагогов;
Эмоциональный контакт педагогов, родителей с детьми через совместную деятельность.
Для родителей:
Повышение заинтересованности, творческого участия родителей в жизни своих детей, укрепление сотрудничества педагогов ДОУ ;
Повышение интереса родителей к коррекционно-воспитательному процессу; компетентность родителей в вопросах подготовки детей к дальнейшему обучению в школе;
Активность родителей в коррекционном процессе;
Консультативно-просветительский блок для родителей.

## Slide 12: Прогноз дальнейшего развития проекта:
Комплект методических пособий с игровым набором «Дары Фребеля» полностью соответствует с ФГОС ДО, создаёт условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Опираясь на требования ФГОС ДО, развивающая предметно – пространственная среда является частью образовательной среды, представленной специально организованным пространством, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.
«Дары Фрёбеля» это компактное, объёмное, многофункциональное, доступное и разнообразное игровое пособие. Его возможно использовать при реализации любой из программ дошкольного образования и решать задачи других образовательных областей.
Данный проект разрабатывался как долгосрочный и возможен для использования как специалистами, так и педагогами ДОУ.

## Slide 13: вывод:
Важнейшим средством речевого развития детей является общение со взрослыми и детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет организация содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах детской деятельности: в игре, бытовой деятельности. Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи любую деятельность и разнообразный материал, чем и является игровой набор «Дары Фрёбеля».

## Slide 14: Список литературы:
Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», соответствует ФГОС ДО. Использование игрового набора в образовательной области «Речевое развитие»: Методические рекомендации/ Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014.
2. http://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogika_frebelya Педагогика Фребеля.
«Будем жить для своих детей». И:«Карапуз», Ф. Фребель
Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом: История и современность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений . —— М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 240 с.Очень подробный анализ системы Ф. Фребеля.
Курс начальной геометрии Ф. Фребеля // Дошкольное воспитание. — 1971. — № 10. — С. 31; № 11. — С. 30.
Фридрих Фребель: система дидактических игр // Дошкольное воспитание. Смирнова, Е. — 2006. — № 3. — С. 79.
Фребель, Ф. Воспитание человека; Детский сад // История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / сост. Н.Б. Мчедлидзе и др. — М., 1986. — С. 188-240

## Slide 15: Конспект игры с использованием игрового набора «Дары фрёбеля» «колобок»
2018г.

## Slide 16: Приложение 1 Конспект игры с использованием игрового набора «Дары фрёбеля» «колобок»
Образовательная область «Речевое развитие»
Направление: совершенствование грамматически правильной диалогической и монологической речи, знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Содержание работы: обучение пересказу знакомых сказок, формирование интереса к драматизации литературных произведений, приобщение к художественной литературе; развитие воображения, мышления, игровой и изобразительной деятельности.
Предварительная работа: игры с наборами «Дары Фрёбеля», конструирование по образцу, по желанию, чтение художественной литературы, пересказывание сказок.

## Slide 17
Ход игры:
Логопед сообщает детям, что их ждёт увлекательная игра и предлагает детям рассмотреть коробочки «Дары Фрёбеля» и подумать, что можно построить из данных деталей. Логопед хвалит детей и просит отгадать загадку:
Загадка
Формой он похож на мяч.
Был когда-то он горяч.
Спрыгнул со стола на пол
И от бабушки ушёл.
У него румяный бок…
Кто он, дети?
(Колобок)
Логопед предлагает показать небольшой спектакль «Колобок», спрашивает у детей, какие герои участвуют в сказке? Дети перечисляют. Логопед предлагает построить декорации к будущему спектаклю. Дети выполняют задание, предлагают своё расположение на столе. Распределяют роли между собой. Рассказчиком может выступить сам ребёнок или роль берёт на себя взрослый. И спектакль начинается.
Модификация игры: детям предлагается дополнить сюжет сказки неожиданными элементами, отвечая на вопрос «А что было бы, если бы …?»