Городской округ Ликино - Дулёво

МБОУ «Анциферовская ООШ»

ПРОЕКТ НА ТЕМУ:

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА»

Подготовил: учитель инфоматики
Шильников Александр Станиславович

Анциферово 2018

Оглавление

Название проекта	4

Сроки реализации проекта	4

Актуальность проблемы	4

Основная идея проекта	5

Цель и задачи проекта	5

Ожидаемые результаты проекта	5

Этапы реализации проекта:	5

Материально-техническое обеспечение проекта	6

Основные риски	6

Предложения по распространению результатов проекта	7

Название проекта

Формирование цифровой грамотности современного педагога

Сроки реализации проекта

Март 2018 года

Актуальность проблемы

«Мы тонем в информации и

задыхаемся от нехватки знаний»
Джон Нейзбитт

21 век -  век информатизации. Современный педагог должен идти в ногу со временем. Информатизация образования является одним из приоритетных направлений развития социальной сферы и органически связана с процессом модернизации образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 12 декабря 2012, вступившего в силу с 1 сентября 2013 года и на основании «Профессионального стандарта Педагога», утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года №544н учитель должен обладать следующими ИКТ-компетенциями:

- Использование приемов и соблюдение правил начала, приостановки, продолжения и завершения работы со средствами ИКТ, устранения неполадок, обеспечения расходуемых материалов, эргономики, техники безопасности и другие вопросы, входящие в результаты освоения ИКТ в основной школе.

- Соблюдение этических и правовых норм использования ИКТ (в том числе недопустимость неавторизованного использования и навязывания информации).

- Видеоаудиофиксация процессов в окружающем мире и в образовательном процессе.

- Клавиатурный ввод.

- Аудиовидиотекстовая коммуникация (двусторонняя связь, конференция, мгновенные и отложенные сообщения, автоматизированные коррекция текста и перевод между языками).

- Навыки поиска в Интернете и базах данных.

- Систематическое использование имеющихся навыков в повседневном и профессиональном контексте.

Информационная компетентность педагога – это компонент его общей педагогической культуры, показатель его профессионального мастерства. Говоря о проблеме формирования ИКТ компетенций у педагога, нужно особо подчеркнуть ее актуальность в свете информационного разрыва поколений, что является в частности, во многом следствием гипер роста информации и необычайно быстрого развития навыков поиска и работы с информацией у современных детей. Педагог должен быть полезен ребёнку, поэтому для эффективного овладения детьми ИКТ компетенциями последние должны быть сформированы у педагога, который в свою очередь выстраивает методику обучения детей работе с компьютером с учётом их возрастных особенностей и ценностных установок. Современному учителю недостаточно быть технологически грамотным и уметь передавать накопленные знания детям. Современный учитель должен быть способен помочь обучающимся использовать ИКТ для успешного сотрудничества, решения возникших задач, осваивания новых знаний, поскольку он ориентирован на развитие личности, способной самостоятельно владеть, применять, анализировать, синтезировать информацию, быть полноценным работником и гражданином.

Основная идея проекта

Основная идея проекта заключается в формировании цифровой грамотности педагога посредством проведения мастер классов, круглых столов. Студенты получат возможность еще до окончания вуза погрузиться в образовательный процесс школы, углубить имеющиеся торические знания, получить определенные практические умения и навыки, дополнительную мотивацию на работу, а школа будет обеспечена квалифицированными кадрами.

Цель и задачи проекта

Цель: повысить цифровую грамотность современного педагога

Задачи:

- Изучить компетенции педагога в цифровой образовательной среде.

- Сравнить традиционный и цифровой подходы в образовательном процессе.

- Проанализировать знания учителей в области цифровых технологий в общеобразовательной школе.

- Создание и реализация дорожной карты по формированию цифровой грамотности педагогов.

- Разработка и апробация мастер-класса, круглых столов.

- Повышение инновационной активности педагогов школы.

- Диссеминация опыта по реализации проекта.

Ожидаемые результаты проекта

- Повышение цифровой грамотности современного педагога

- Методические рекомендации

- Публикации в сети Интернет

Этапы реализации проекта:

- Подготовительный этап (февраль 2018 года).

Цель: сбор, анализ и структурирование информации по цифровой грамотности педагогов.

1) Создание творческой группы по реализации проекта

2) Определение перечня мероприятий по реализации задач проекта

3) Создание дорожной карты по выявлению цифровой компетенции

4) Привлечение педагогов к участию в реализации проекта

5) Стартовый мониторинг

6) Обсуждение проекта участниками творческой группы

- Практический этап (март-апрель 2018 года).

Цель: реализация мероприятий дорожной карты по формированию цифровой грамотности современного педагога.

- Изучение профессионального стандарта «Педагог»

- Изучение ФЗ «Об Образовании в РФ» №273

- Сравнение традиционного и цифрового подходов в образовательном процессе

- Разработка и проведение круглых столов и мастер-класса по повышению цифровых компетенций педагогов

- Промежуточный мониторинг

- Информирование о ходе реализации проекта

- Аналитический этап (май 2018 года).

Цель: обобщение и распространение опыта по формированию цифровой грамотности педагога.

- Итоговый мониторинг

- Анализ и обобщение результатов

- Оценка эффективности проекта в соответствии с задачами

- Презентация проекта в педагогическом сообществе

- Издательско-редакционное сопровождение диссеминации опыта

- Определение дальнейшей перспективы проекта

Материально-техническое обеспечение проекта

- Комплект мультимедийного оборудования (интерактивная доска, проектор) – 1 ед.

- Автоматизированное рабочее место учителя – 7-10 ед

Основные риски

| Основные риски | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Недостаточная мотивация к сотрудничеству и низкая активность педагогов школы | -создание благоприятного доверительного климата -создание ситуации успеха |
| Личностные психологические барьеры студентов | -повышение мотивации студентов -дополнительное стимулирование |

Предложения по распространению результатов проекта

- Диссеминация опыта по реализации проекта: публикации опыта работы в Интернет-ресурсах; проведение конференций.

- Методические рекомендации по повышению цифровой грамотности педагогов: разработка и презентация методических рекомендаций и материалов.

- Информирование общественности: освещение хода и результатов проекта  на страницах средств массовой информации.